## 계획표
2
월
날짜 | 이름 | 대분류 | 세부사항 | [5 empty] | 3월 | [18 empty] | 4월
03.08 ~ 03.12 | 문종국, 김현석 | 기획 | 기획 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 베타
3.13 | 문종국, 김현석 | P_플레이어 | 기본, 달리기, 대쉬 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
3.14 | 문종국 | P_플레이어 | 대쉬 쿨타임, 애니메이션 | bar: 3월 21 월
| 김현석 | M_몬스터 | 몬스터 애니메이션 | 8 화: 기획; 3월 16 수: 발표; 3월 28 월: 프로토; 4월 1 금: 알파; 4월 7 목: 베타
3.15 | 문종국 | P_플레이어 | 회피 오류 수정
| 김현석 | M_몬스터 | 근접몬스터 AI (FSM) | 3월 13 일: P_이동, 회피, 연속공격; 3월 19 토: 데미지, 방어, 패링, 카운터 구현; 3월 21 월: 스킬 구현; 3월 28 월: UI제작
3.16 | 문종국 | P_플레이어 | 연속공격 구현 시작 | 3월 13 일: 근거리 몬스터 AI (FSM) 구현, 몬스터 소환; 3월 21 월: Stage 이동 , Hp바; 3월 26 토: Stage이동fade in/out, 원거리몬스터; 4월 2 토: 보스 구현
| 김현석 | M_몬스터 | 근접몬스터 AI (FSM)
3.17 | 문종국 | P_플레이어 | 연속공격 구현 중 - 애니메이션 이벤트로 다시 시작해볼 예정
| 김현석 | M_몬스터 | 근접몬스터 AI (FSM)
3.18 | 문종국 | P_플레이어 | 연속공격 구현 완료 / 공격시 이동 블락
| 김현석 | M_몬스터 | 공격이 중단되는 현상 수정
3.19 | 문종국 | P_플레이어 | 공격시 몬스터에게 피해 입히기 완료, 가드, 패링, 카운터 공격 구현 시작
| 김현석 | M_몬스터 | Attack, Idle, Move 무한루프 문제 해결 | 8 화: 프로토 타입 발표 후 강사님 피드백 새로운 기능을 추가하기보다는 지금 구현한 기능들의 퀄리티를 올리는 방향으로 가는 게 좋을 것 같다. 예를 들어, 패링 시 적의 경직, 방패 돌진을 할 경우 적을 밀어버린다던가 날려버리는 등의 효과를 추가 너무 휑한 것 같으니 플레이어 UI를 넣는 게 좋을 것 같다.
3.20 | 문종국 | P_플레이어 | 피격 시 발생하는 플레이어의 이동 및 공격 불가 오류수정(피격시 초기화 필요)
| 문종국 | P_플레이어 | 상태 변경을 태그로 나눠서 히트 On/Off 막기, 패링, 카운터 구현
| 김현석 | M_몬스터 | 2번 공격되는 버그 수정중 -> 일단 보류
| 김현석 | M_몬스터 | 몬스터 사망시 애니메이션 버그 수정중
3.21 | 문종국 | P_플레이어 | Defence 도중 공격시. Defence로 이어지는 버그 수정할 것 -> 03.21 05:00 수정완료
| 문종국 | P_플레이어 | Parrying / Counter 구현 완료 / 알맞는 소리 찾아서 넣을 것 이후 스킬 구현할 예정
| 김현석 | M_몬스터 | 사망 애니메이션 버그 수정
| 김현석 | M_몬스터 | 몬스터 소환, Gamemanager, 일부 구현
3.22 | 문종국 | P_플레이어 | 공격 이펙트 구현 완료 / 스킬 구현 시작 방패 돌진 등 스킬 구현 시작
| 김현석 | S_시스템 | 스테이지 이동 구현, 몬스터 소환시 그래픽이 없어지는 버그 수정
3.23 | 문종국 | - | 아파서 쉼
3.23 | 김현석 | M_몬스터 | 몬스터 체력바 구현
3.24 | 문종국 | P_플레이어 | 방패 돌진 스킬 중단 후 다른 스킬 제작 중 (Skill_1)
3.24 | 김현석 | S_시스템 | 스테이지 이동시 Fade out -> Fade in
3.25 | 문종국 | P_플레이어 | 방어상태일 때 여러 적에게 맞으면 방어하는 시간이 늘어나는 오류 수정 중 - 03.25 수정완료
3.25 | 문종국 | P_플레이어 | Skill_1 구현 완료 / Skill_2 구현 중
3.25 | 김현석 | M_몬스터 | 근거리몬스터 새로운에셋으로 변경, 소환 애니메이션 추가
3.26 | 문종국 | P_플레이어 | Skill_2 구현 완료
3.28 | 문종국 | P_플레이어 | 플레이어 UI: HP, UltGuage, Combo / 다른 동작 중 방패돌진으로 모션을 캔슬하면 안움직이는 버그 발견 | bar: 8 화 to 3월 19 토

## 결정사항
결정된 사항
쿼터뷰, 스킬 4개 , 점프 X, 보스 몬스터 처치시 보상(스킬, 스탯)
일반 몬스터 1~5 확률로 보상
캐릭터 스탯: 체력 100 / 공격력 10 / 공속 10 / 치명타 확률 5% /
1St 몬스터: 체력 100 / 공격력 10 / 공속 10
아이작처럼 보물방
평소 플레이어 태그 = Player_HitBox / 패링 중 플레이어 태그 = Player_Parrying / 카운터 중 플레이어 태그 = Player_Counter
평소 몬스터 태그 = Monster / 공격 중 몬스터 태그 = Monster_Attack
스킬 1. Warrior@ShieldBlock_Run 돌진할 때 다단히트 파파파파팦
스킬 2.
스킬 3. 버튼을 다운 했을 때 주변 적을 끌어당기고 누르고 있는 상태일 때 최대 3초동안 슈퍼아머 및 받는 피해 70퍼 감소 / 버튼을 때면 감소한 피해의 50퍼를 주변 적에게 입힘 / 기를 모은 시간만큼 넉백 거리 증가 / 기를 모을 때 카메라 플레이어쪽으로 이동 2초 이상 누르면 카메라 떨림